## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  |  | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | Error en la conexión a la base de datos. | Inaccesibilidad del sistema. | Parámetros incorrectos en settings.py o pérdida de credenciales. | Amenaza |  | Técnica |  | x |  | X |  |  | Alta | Dev Backend | Prevención | Verificar configuración antes de cada despliegue.
2 | Fallos en migraciones. | Corrupción de tablas o pérdida de integridad. | Modificación de modelos sin migraciones aplicadas. | Amenaza |  | Base de datos | x |  |  | X |  |  | Alta | Dev Backend | Mitigación | Respaldar base y usar makemigrations controladas.
3 | Lentitud en carga de datos masivos. | Cuellos de botella en importaciones. | Falta de procesamiento asíncrono. | Amenaza |  | Rendimiento | x |  |  |  | X |  | Alta | Dev Backend | Reducción | Implementar tareas con Celery o pandas.
4 | Pérdida de datos durante importación. | Inconsistencias en validación. | Fallas de red o formato inválido. | Amenaza |  | Técnica |  | x |  | X |  |  | Alta | Dev Backend | Prevención | Validar archivo antes de importar y hacer backups automáticos.
5 | Errores en generación de reportes PDF. | Reportes ilegibles. | Problemas de codificación UTF-8 o librería defectuosa. | Amenaza |  | Técnica |  | x |  |  | x |  | Media | Dev Backend | Mitigación | Usar ReportLab y probar plantillas.
6 | Vulnerabilidad por inyección SQL. | Acceso no autorizado a datos. | Falta de validación de entrada. | Amenaza |  | Seguridad |  | x |  | x |  |  | Alta | Dev Backend | Prevención | Usar ORM de Django y sanitizar entradas.
7 | Incompatibilidad entre dependencias. | Fallos de ejecución. | Versiones diferentes de librerías. | Amenaza |  | Técnica | x |  |  | x |  |  | Alta | Equipo Dev | Prevención | Mantener archivo requirements.txt actualizado.
8 | Error al desplegar en producción. | Caída temporal del servicio. | Configuración incorrecta del servidor. | Amenaza |  | Infraestructura |  | x |  | x |  |  | Alta | Admin del servidor | Mitigación | Realizar pruebas de staging antes del despliegue.
9 | Baja performance en consultas. | Respuesta lenta. | Falta de índices o filtros. | Amenaza |  | Base de datos |  | x |  | x |  |  | Alta | Dev Backend | Reducción | Optimizar consultas y agregar índices.
10 | Fallo en autenticación de usuarios. | Usuarios bloqueados. | Error en librería de autenticación. | Amenaza |  | Seguridad |  |  | x | x |  |  | Media | Dev Backend | Mitigación | Probar sistema de login antes del release.
11 | Exposición de datos sensibles. | Fuga de información. | Logs sin protección o mal configurados. | Amenaza |  | Seguridad |  | x |  | x |  |  | Alta | Dev Backend | Prevención | Cifrar información y ocultar logs sensibles.
12 | Pérdida de conexión al servidor. | Interrupción del servicio. | Fallas de red o proveedor. | Amenaza |  | Infraestructura |  | x |  |  | x |  | Media | Admin del servidor | Transferencia | Usar hosting con monitoreo y redundancia.
13 | Retrasos por falta de experiencia en Django. | Demoras en desarrollo. | Curva de aprendizaje del framework. | Amenaza |  | Gestión | x |  |  | x |  |  | Alta | Líder Técnico | Mitigación | Capacitación y guía interna.
14 | Fallo del servidor por concurrencia alta. | Caída del backend. | No implementar limitación de sesiones. | Amenaza |  | Infraestructura |  | x |  |  | x |  | Alta | Admin del servidor | Prevención | Implementar caching y throttling.
15 | Conflictos en Git. | Pérdida de avances. | Mal uso de ramas. | Amenaza |  | Gestión |  | x |  | x |  |  | Media | Equipo Dev | Mitigación | Establecer flujo de trabajo GitFlow.
16 | Error humano al manipular base de datos. | Eliminación de registros críticos. | Falta de ambiente de prueba. | Amenaza |  | Base de datos |  | x |  | x |  |  | Alta | Dev Backend | Prevención | Separar ambientes y limitar privilegios.
17 | Incompatibilidad de navegador. | Fallo visual en interfaz. | Falta de pruebas multiplataforma. | Amenaza |  | Técnica |  | x |  |  |  |  | Media | Dev Frontend | Mitigación | Probar en navegadores principales.
18 | Validaciones lentas en formularios. | Mala experiencia del usuario. | Validaciones solo en backend. | Amenaza |  | Técnica |  | x |  |  |  |  | Media | Dev Frontend | Reducción | Implementar validación frontend y backend.
19 | Ausencia de monitoreo en producción. | Downtime no detectado. | Falta de alertas y logs. | Amenaza |  | Infraestructura |  | x |  |  |  |  | Alta | Admin del servidor | Prevención | Implementar Sentry o UptimeRobot.
20 | Pérdida de respaldos automáticos. | Pérdida de información. | Copias no configuradas. | Amenaza |  | Base de datos |  |  | x |  |  |  | Media | Admin del servidor | Prevención | Automatizar backups diarios y verificar integridad.

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.