## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Metodo: 1-10
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1.1 | Como usuario, quiero poder cargar un archivo Excel/CSV para importar datos a la base, validando columnas y estructura. | Importación | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Alta | Requiere validación de formato con Pandas.
H1.2 | Como administrador, quiero previsualizar los datos cargados antes de guardarlos en la base de datos. | Importación | Pendiente | 5 | Sprint 1 | Alta | Implementar previsualización en tabla HTML.
H2.1 | Como gerencia, quiero que los datos importados pasen por un proceso de validación automática de duplicados y tipos. | Normalización | Pendiente | 8 | Sprint 2 | Alta | Aplicar reglas de integridad y formatos estándar.
H2.2 | Como usuario, quiero recibir mensajes claros de error o éxito durante la importación. | Normalización | Pendiente | 3 | Sprint 2 | Media | Mejora la experiencia de usuario.
H3.1 | Como administrador, quiero poder crear cuentas y asignar roles (Admin, Gerencia, Operativo) desde el panel principal. | Usuarios | Pendiente | 5 | Sprint 2 | Alta | Basado en el sistema de auth de Django.
H3.2 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión y acceder solo a las funciones permitidas por mi rol. | Usuarios | Pendiente | 5 | Sprint 2 | Alta | Requiere middleware de autenticación y decoradores.
H3.3 | Como usuario, quiero poder recuperar mi contraseña desde el login. | Usuarios | Pendiente | 2 | Sprint 2 | Media | Utiliza email backend de Django.
H4.1 | Como empresa, quiero registrar productos con nombre, código, categoría y stock inicial. | Inventario | Pendiente | 8 | Sprint 3 | Alta | CRUD completo con ModelForms.
H4.2 | Como usuario, quiero editar y eliminar productos de mi catálogo. | Inventario | Pendiente | 5 | Sprint 3 | Alta | Permisos por rol.
H4.3 | Como gerente, quiero recibir alertas visuales cuando el stock de un producto sea bajo. | Inventario | Pendiente | 3 | Sprint 3 | Media | Validación automática en modelo.
H5.1 | Como gerente, quiero generar reportes PDF con información consolidada del inventario. | Reportes | Pendiente | 8 | Sprint 3 | Alta | Usa ReportLab y filtros por rango de fechas.
H5.2 | Como usuario, quiero exportar los datos a Excel para análisis externo. | Reportes | Pendiente | 3 | Sprint 3 | Media | Exportación directa con Pandas.
H6.1 | Como administrador, quiero visualizar una bitácora de todas las acciones del sistema. | Bitácora | Pendiente | 5 | Sprint 4 | Alta | Asociar eventos a usuario autenticado.
H6.2 | Como auditor, quiero descargar los registros de bitácora en PDF o CSV. | Bitácora | Pendiente | 3 | Sprint 4 | Media | Integrar con módulo de reportes.
H7.1 | Como usuario, quiero acceder a una interfaz clara y responsiva desde cualquier dispositivo. | UI/UX | Pendiente | 8 | Sprint 2 | Alta | Implementar Bootstrap y diseño adaptativo.
H7.2 | Como usuario, quiero ver dashboards con indicadores básicos (productos, reportes, usuarios). | UI/UX | Pendiente | 5 | Sprint 3 | Media | Datos consultados vía ORM.
H8.1 | Como administrador, quiero desplegar el sistema en línea con seguridad HTTPS | Despliegue | Pendiente | 8 | Sprint 4 | Alta | Usar Render/Railway con HTTPS.
H8.2 | Como responsable técnico, quiero configurar copias automáticas de seguridad. | Despliegue | Pendiente | 3 | Sprint 4 | Media | Programar backups diarios.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.