## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Gestión de usuarios, roles y autenticación
HU1 | Como administrador, quiero registrar nuevos usuarios para gestionar accesos. | 3
HU2 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mis funciones según mi rol. | 2
HU3 | Como administrador, quiero asignar roles (admin, gerencia, operativo) para definir permisos y niveles de acceso. | 3
EPICA 2 | Importación y mapeo de archivos Excel/CSV
HU4 | Como administrador, quiero subir archivos Excel o CSV y ver una previsualización de los datos antes de importarlos para validar errores. | 1
HU5 | Como administrador, quiero guardar y reutilizar plantillas de mapeo de columnas para optimizar futuras importaciones. | 1
HU6 | Como sistema, quiero validar formatos y detectar errores durante la importación para evitar datos inconsistentes. | 2
EPICA 3 | Normalización y control de calidad de datos
HU7 | Como gerente, quiero aplicar reglas automáticas de validación y formato para mantener la consistencia de los datos importados. | 3
HU8 | Como sistema, quiero detectar y eliminar registros duplicados para mantener la integridad de la base de datos. | 2
HU9 | Como gerente, quiero recibir alertas o notificaciones de errores detectados durante el proceso de validación. | 1
HU10 | Como sistema, quiero registrar automáticamente los cambios aplicados en la base de datos para auditoría interna. | 2
EPICA 4 | Control y gestión de inventario
HU11 | Como usuario operativo, quiero registrar y editar productos del inventario mediante formularios dinámicos. | 3
HU12 | Como gerente, quiero visualizar el estado actualizado del inventario y las modificaciones recientes. | 3
EPICA 5 | Generación de reportes estratégicos en PDF/Excel
HU13 | Como gerente, quiero generar reportes estratégicos en formato PDF con filtros de fecha y categoría. | 2
HU14 | Como usuario, quiero exportar los datos visibles a un archivo Excel para análisis externo. | 3
EPICA 6 | Bitácora y trazabilidad de operaciones
HU15 | Como administrador, quiero registrar y consultar las acciones realizadas por los usuarios para mantener trazabilidad y control del sistema. | 5
HU16 | Como usuario, quiero acceder de forma segura al sistema desde cualquier dispositivo mediante navegador web. | 3

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
EP1 – Gestión de usuarios, roles y autenticación | HU1 | Registrar nuevos usuarios para gestionar accesos. | 3 | T1 | Diseñar formulario de registro y validación de campos. | Dev Backend | 6 | En progreso
|  |  |  | T2 | Implementar lógica de registro y almacenamiento en BD (Django ORM). | Dev Backend | 8 | En progreso
|  |  |  | T3 | Pruebas unitarias de creación y validación de usuario. | QA / Tester | 4 | Pendiente
| HU2 | Iniciar sesión según rol asignado. | 2 | T4 | Crear vista y template de login (HTML + Django Auth). | Dev Frontend | 6 | En progreso
|  |  |  | T5 | Validar autenticación y gestión de sesiones por tipo de rol. | Dev Backend | 5 | Pendiente
| HU3 | Asignar roles (admin, gerencia, operativo). | 3 | T6 | Implementar panel de gestión de roles y permisos. | Dev Backend | 7 | Pendiente
EP2 – Importación y mapeo de archivos Excel/CSV | HU4 | Subir archivo Excel/CSV y previsualizar datos. | 1 | T7 | Crear vista de carga y validación de formato CSV. | Dev Frontend | 5 | En progreso
| HU5 | Guardar y reutilizar plantillas de mapeo. | 1 | T8 | Implementar sistema de guardado y selección de plantillas. | Dev Backend | 6 | Pendiente
| HU6 | Validar formatos y detectar errores. | 2 | T9 | Desarrollar módulo de validación de estructura y tipos de datos. | Dev Backend | 8 | Pendiente
EP3 – Normalización y control de calidad de datos | HU7 | Aplicar reglas automáticas de validación y formato. | 3 | T10 | Implementar reglas automáticas (campos vacíos, tipos). | Dev Backend | 7 | Pendiente
| HU8 | Detectar registros duplicados. | 2 | T11 | Crear función de búsqueda de duplicados con ORM. | Dev Backend | 6 | Pendiente
| HU9 | Recibir alertas o notificaciones de errores. | 1 | T12 | Enviar mensajes o alertas tras importación. | Dev Backend | 4 | Pendiente
EP4 – Control y gestión de inventario | HU11 | Registrar y editar productos. | 3 | T13 | Crear formulario de productos (CRUD completo). | Dev Frontend | 10 | En progreso
| HU12 | Visualizar inventario actualizado. | 3 | T14 | Implementar vista dinámica con DataTables o filtros. | Dev Frontend | 8 | Pendiente
EP5 – Generación de reportes PDF/Excel | HU13 | Generar reportes en PDF. | 2 | T15 | Implementar librería ReportLab para generación PDF. | Dev Backend | 6 | Pendiente
| HU14 | Exportar datos visibles a Excel. | 3 | T16 | Programar exportación con librería Pandas/ExcelWriter. | Dev Backend | 7 | Pendiente
EP6 – Bitácora y trazabilidad de operaciones | HU15 | Registrar acciones de usuario. | 5 | T17 | Implementar tabla “logs” con modelo de auditoría. | Dev Backend | 8 | En progreso
|  |  |  | T18 | Mostrar bitácora filtrable (fecha/usuario/acción). | Dev Frontend | 7 | Pendiente
| HU16 | Acceso seguro desde navegador web. | 3 | T19 | Configurar seguridad HTTPS y validación de sesión. | DevOps | 6 | Pendiente

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
HU1 | Alta | 3 | ✅
HU2 | Alta | 2 | ✅
HU3 | Alta | 3 | ✅
HU4 | Media | 1
HU5 | Media | 1
HU6 | Alta | 2
HU7 | Alta | 3
HU8 | Media | 2
HU9 | Media | 1
HU10 | Media | 2
HU11 | Alta | 3
HU12 | Media | 3
HU13 | Media | 2
HU14 | Alta | 3
HU15 | Alta | 5
HU16 | Alta | 3